## 学習計画書
10月学習計画書
[6 empty] | 名前： | 季思阳
日付 | 曜日 | 開始時間 | 終了時間 | 休憩時間 | 実施内容 | 進捗 | 備考
2020-10-05 | 星期一 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | 学習計画検討 | 100%
2020-10-06 | 星期二 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | 【尚硅谷】NodeJS全套教程 1-10・練習 | 100%
2020-10-07 | 星期三 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | Nodejs MongoDb Express 零基础 入门 实战 视频教程 1-15・練習 | 100%
2020-10-08 | 星期四 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | Nodejs MongoDb Express 零基础 入门 实战 视频教程 16-20・練習 | 100%
2020-10-09 | 星期五 | 9:30 | 18:30 | 1:00
2020-10-10 | 星期六
2020-10-11 | 星期日
2020-10-12 | 星期一 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | Nodejs MongoDb Express 零基础 入门 实战 视频教程 21-30・練習 | 100%
2020-10-13 | 星期二 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | Nodejs MongoDb Express 零基础 入门 实战 视频教程 31-39・練習 | 70%
2020-10-14 | 星期三 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | React系列课程从零基础到项目开发实战 1-21・練習
2020-10-15 | 星期四 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | React系列课程从零基础到项目开发实战 22-47・練習
2020-10-16 | 星期五 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | React系列课程从零基础到项目开发实战 48-63・練習
2020-10-17 | 星期六 |  |  |  | React系列课程从零基础到项目开发实战 64-83・練習
2020-10-18 | 星期日 |  |  |  | API作成(crud)
2020-10-19 | 星期一 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | 復習
2020-10-20 | 星期二 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | 【尚硅谷】Bootstrap全套教程 理论+实战 1-10・練習
2020-10-21 | 星期三 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | 【尚硅谷】Bootstrap全套教程 理论+实战 11-17・練習
2020-10-22 | 星期四 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | 詳細設計作成
2020-10-23 | 星期五 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | プログラム作成
2020-10-24 | 星期六
2020-10-25 | 星期日
2020-10-26 | 星期一 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | プログラム作成
2020-10-27 | 星期二 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | プログラム作成
2020-10-28 | 星期三 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | プログラム作成
2020-10-29 | 星期四 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | 単体試験・結合試験
2020-10-30 | 星期五 | 9:30 | 18:30 | 1:00 | 発表会を行う
2020-10-31 | 星期六

## 学習資料
【尚硅谷】NodeJS全套教程
https://www.youtube.com/watch?v=8NktHVFYJKQ&list=PLmOn9nNkQxJEETEzYVrgqluQ17bBSzjQD
【尚硅谷】React教程
https://www.youtube.com/watch?v=QuibtVULzkI&list=PLmOn9nNkQxJGsB2yTYT9T2-pz9pCQzppd
【尚硅谷】Bootstrap全套教程 理论+实战
https://www.youtube.com/watch?v=w8ZxncrbwrQ&list=PLmOn9nNkQxJFCeKeTP8MoTrGkmYMPkBD6
Node.js 入门教程（文档）
https://edu.aliyun.com/course/469?spm=5176.10731542.0.0.1d7d4d48STKsLI
Nodejs MongoDb Express 零基础 入门 实战 视频教程
https://www.youtube.com/watch?v=awdmh8ePovU&list=PL9nxfq1tlKKlcx425yrc-17LiY0lcQBeC&index=20
React系列课程从零基础到项目开发实战
https://www.youtube.com/watch?v=ZXg4W7qm-uw&list=PL9nxfq1tlKKnza3MPogWqaYIPtdW_G2lF